## base (2) (hidden)
N | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 50; 2: 50 | 100
3¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 40; 2: 50; 3: 10 | 100
3¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 60; 2: 40 | 100
3¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦6 | 6 | COBERTURA |  | 2: 30; 3: 70 | 100
3¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
3¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
N | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 50; 40 2: 50 | 100
4¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 30; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 10 | 100
4¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 50; 40 2: 40; 40 3: 10 | 100
4¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 20 | 100
4¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
4¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 2: 10; 40 3: 70; 40 4: 20 | 100
4¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 40 | 100
4¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 3 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 5 | 20 1: 20; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 20 | 100
4¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 30 | 100
4¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 40 2: 20; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
N | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 40 3: 30; 20 4: 10; 20 5: 10 | 100
5¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 5; 20 2: 15; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 3: 60; 20 4: 40 | 100
5¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 10 | 100
5¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 20 | 100
5¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
N | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 30; 20 3: 30 | 100
6¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 20 3: 20; 20 4: 10; 20 5: 10; 20 6: 10 | 100
6¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 20; 20 2: 40; 20 3: 40 | 100
6¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 20 1: 5; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 25; 20 6: 10 | 100
6¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 20 3: 50; 20 4: 50 | 100
6¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
N | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 10 | 100
7¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
7¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 1: 5; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 15; 7: 10 | 100
7¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 30; 4: 40; 5: 30 | 100
7¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 1: 5; 2: 5; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
N | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
8¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
8¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 30; 4: 30; 5: 30; 6: 10 | 100
8¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
N | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
9¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
10¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
10¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
10¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
N | 11 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
11¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
11¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
11¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
N | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
12¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
12¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 10; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10 | 100
12¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
12¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12000

## base (3) (hidden)
N | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 50; 2: 50 | 100
3¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 40; 2: 50; 3: 10 | 100
3¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 60; 2: 40 | 100
3¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦6 | 6 | COBERTURA |  | 2: 30; 3: 70 | 100
3¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
3¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
N | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 50; 40 2: 50 | 100
4¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 30; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 10 | 100
4¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 50; 40 2: 40; 40 3: 10 | 100
4¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 20 | 100
4¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
4¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 2: 10; 40 3: 70; 40 4: 20 | 100
4¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 40 | 100
4¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 3 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 5 | 20 1: 20; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 20 | 100
4¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 30 | 100
4¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 40 2: 20; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
N | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 40 3: 30; 20 4: 10; 20 5: 10 | 100
5¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 5; 20 2: 15; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 3: 60; 20 4: 40 | 100
5¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 10 | 100
5¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 20 | 100
5¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
N | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 30; 20 3: 30 | 100
6¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 20 3: 20; 20 4: 10; 20 5: 10; 20 6: 10 | 100
6¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 20; 20 2: 40; 20 3: 40 | 100
6¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 20 1: 5; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 25; 20 6: 10 | 100
6¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 20 3: 50; 20 4: 50 | 100
6¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
N | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 10 | 100
7¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
7¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 1: 5; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 15; 7: 10 | 100
7¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 30; 4: 40; 5: 30 | 100
7¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 1: 5; 2: 5; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
N | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
8¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
8¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 30; 4: 30; 5: 30; 6: 10 | 100
8¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
N | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
9¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
10¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
10¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
10¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
N | 11 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
11¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
11¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
11¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
N | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
12¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
12¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 10; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10 | 100
12¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
12¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12000

## Anexo 7
ANEXO 7 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Município: | PAULO FRONTIN |  |  |  |  | SAM | 32
Projeto: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | LOTE nº | 01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | ORÇAMENTO APROVADO
X |  | MARCA/MODELO | UD | QUANT | UNIT | V.TOTAL | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
| PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES |  | UN | 1 |  | 0
8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | [5 empty] | 0
x | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V3 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22.500 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA |  | UN | 48 |  | 0
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA |  | UN | 65 |  | 0
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V5 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA |  | UN | 507 |  | 0
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 2KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 65, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS |  | UN | 620 |  | 0
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO PP, ISOLAMENTO 0,6/1 KV COM BITOLA DE 3X2,5MM2 |  | M | 3270 |  | 0
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 70X10 (PRINCIPAL ATÉ 70MM2, DERIVAÇÃO ATÉ 10MM2) |  | UN | 1860 |  | 0
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL MODELO BR2, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM POSTE |  | UN | 565 |  | 0
| SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO, CABOS ELÉTRICOS E CONEXÕES FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M), REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS |  | UN | 458 |  | 0
| DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS E CONEXÕES, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA |  | UN | 458 |  | 0
x | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0 | 0

## composição dos itens (hidden)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 2 |  |  |  |  | ADM | PRELIM
2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 3 | 4 | 27 | 28 | 35 | 39 | MOV TERR | TRANSP | DRE | CAIXAS | CONTENSÕES | AGREGADOS
3 | FUNDACOES | 5 | [6 empty] | C
4 | ESTRUTURAS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | FORMAS | ARMADURAS | CONCRETOS | LASTROS | LAJES | ELEMENTOS VAZADOS
5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 6: 12; 5 7: 13; 5 8: 34 | ALVENARIA | DIVISÓRIAS E PAREDES | MUROS E FSCHOS
6 | COBERTURA | 5 6: 14 | COBERTURA
7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 5 6: 15; 5 7: 17 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | VIDROS E ESPELHOS
8 | INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
9 | INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 23 | 24 | 25 | 26
10 | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 16 | 29 | 30 | 31 | 32 | 38
11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 5 6: 33; 5 7: 36
12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | 5 6: 37; 5 7: 40; 5 8: 41